## Feuil1
Tâches à réaliser | date de fin | état de la tâche | Personne Chargée de la tâche | Personne qui a réalisé la tâche
Dosier de conception
schéma de l'arborescence site | 2025-09-22 |  | Irving | Irving
maquette page accueil | 2025-09-27 |  | Brayann |  | En cours
Description de chaque page | 2025-09-01 |  | Irving |  | A faire
Première Version du diagramme de la base de données | 2025-09-01 |  | Brayann |  | Fait
Rendre dossier de conception | 2025-09-04 |  | brayann
Enregistrer dossier Git
Clonage du projet sur machine
Création du script SQL/Base de données
Création Structure HTML
Header des pages
Nav des pages
Footer des pages
Page d'accueil
Page de détail
Page ajout
Page modification/suppression
Page création de compte
Page de connexion
Création Bootstrap
Header des pages
nav des pages
Footer des pages
Page d'accueil
Page de détail
Page ajout
Page modification/suppression
Page création de compte
Page de connexion
Test de la connexion
Connexion avec serveur de l'école en FTP
Connexion sur la BDD
interaction avec la base de données
Page d'accueil
Page de détail
Page ajout
Page de modification/suppression
Page de connexion
Page d'inscription
Génération de page dynamique (session et tests finaux)
Page d'accueil
Page de détail
Page ajout
Page de modification/suppression
Page création de compte
Page de connexion
Autres besoins
Création de la session pour un utilisateur
Spécificités pour l'administrateur
Vérifications
Vérification validité du code
Vérification sécurisation mot de passe
Vérification sécurité des pages